## Sheet1
ID | Story Desc. | Complete Date | Status | Story Point | Notes | Proposal Sprint
1 | 作为用户，我想在进入主界面的时候选择我的角色（父母/孩子） | 2015-09-23 | 已做 | 3 |  | 1
2 | 作为父母，我想有一个故事列表供我选择故事 | 2015-10-08 | 已做 | 1 |  | 1
3 | 作为父母，我想点击录制某故事的时候进入该故事的章节选择 | 2015-10-08 | 已做 | 1 |  | 1
4 | 作为父母，我想在长按章节的时候可以有录制、重录、试听的按钮的上下文菜单 | 2015-09-25 | 已做 | 2 |  | 1
5 | 作为父母，我想录制完全部章节后，可以在章节选择界面对本故事进行试听，检验效果 |  | 未做 | 2 |  | 2
6 | 作为父母，我想点击录制或重录某章节时，进入该章节录制界面 | 2015-10-13 | 已做 | 3 |  | 1
7 | 作为父母，我想在录制的时候有该章节故事背景画面和文字。 | 2015-10-17 | 已做 | 3 |  | 2
8 | 作为父母，我想在录制章节时候，可以选择开始录制。 | 2015-10-19 | 已做 | 1 |  | 2
9 | 作为父母，我想有结束按钮给我自己控制录制结束。 | 2015-10-20 | 已做 | 1 |  | 2
10 | 作为父母，我想在录制完一个章节的时候可以进行试听 | 2015-10-20 | 已做 | 1 |  | 2
11 | 作为父母，我想要在录制不满意的时候，可以选择重录 | 2015-10-20 | 已做 | 2 |  | 2
12 | 作为孩子，我想有一个已经录制好的故事列表给我选择播放 | 2015-10-08 | 已做 | 2 |  | 3
13 | 作为孩子，我想当我点击该故事标题的时候进入播放器，开始播放整个故事 | 2015-10-22 | 已做 | 1 |  | 3
14 | 作为孩子，当我不想听的时候，可以选择返回，退出该故事播放 | 2015-10-22 | 已做 | 3 |  | 3